## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | [RIP_Frontend] |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | [Receipt Information Parser]
프로젝트 관리자 |  | [정우섭, 박현찬] |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-04-03
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [25 empty] | 2단계 | [8 empty] | 3단계 | [13 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 4.3~4.9 | [6 empty] | 2주 4.10~4.16 | [6 empty] | 3주 4.17~4.23 | [6 empty] | 4주 4.24~4.28 |  |  |  |  | 4.29~4.30 |  | 5주 5.1~5.7 | [6 empty] | 6주 5.8~5.14 | [6 empty] | 7주 5.15~5.21 | [6 empty] | 11주 5.22~5.28 | [6 empty] | 12주 5.29~6.1
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
1 | UI/UX implement
1.1 | 담당 화면 분할 | 정우섭, 박현찬 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2 | 100% | bar: 1주 4.3~4.9 월 to 1주 4.3~4.9 수; 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금
1.2 | 담당 화면 구현 | 정우섭, 박현찬 | 2023-04-05 | 2023-04-28 | 23 | 30% | bar: 1주 4.3~4.9 수 to 4주 4.24~4.28 금
1.2.1. | 앱 시작화면 | 정우섭 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 3 | 100% | bar: 1주 4.3~4.9 목 to 2주 4.10~4.16 일; 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금
1.2.2. | 로그인 화면 | 정우섭 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 3 | 70% | bar: 1주 4.3~4.9 목 to 2주 4.10~4.16 일; 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금
1.2.3. | 홈화면 | 정우섭 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금
1.2.4. | 설정 | 정우섭 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15 | 0% | bar: 2주 4.10~4.16 월 to 4주 4.24~4.28 금
1.2.5. | 영수증 추가 & 상세기록 | 박현찬 | 2023-04-06 | 2023-04-28 | 22 | 0% | bar: 1주 4.3~4.9 수 to 4주 4.24~4.28 금
2 | Merge Screens
2.1 | State 관리방식 단일화 | 정우섭, 박현찬 | 2023-04-29 | 2023-05-02 | 3 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 5주 5.1~5.7 화
2.2 | 단순 화면 넘김으로 화면 연결 | 정우섭, 박현찬 | 2023-05-03 | 2023-05-07 | 4 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금; 5주 5.1~5.7 수 to 5주 5.1~5.7 일
3 | Implement Dataflow to screens
3.1 | Dataflow 확인 (수정사항 & 문제점 체크) | 정우섭, 박현찬 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금; 6주 5.8~5.14 월
3.2 | Dataflow 수정 (필요 시) | 정우섭, 박현찬 | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 2 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금; 6주 5.8~5.14 화 to 6주 5.8~5.14 목
3.3 | Dataflow에 맞게 Provider 재설정 | 정우섭, 박현찬 | 2023-05-12 | 2023-05-21 | 9 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금; 6주 5.8~5.14 금 to 7주 5.15~5.21 일
4 | Quality Management
4.1 | 성능 테스트 | 정우섭, 박현찬 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금; 11주 5.22~5.28 월
4.2 | 디버깅 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금
4.3 | 추가 기능 계획 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금
4.4 | 추가 기능 구현 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0% | bar: 4주 4.24~4.28 월 to 4주 4.24~4.28 금